УТВЕРЖДЕНО

Глава Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук

от_____________________________г.

Отчет о реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 полугодие 2024 года

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие 2024 года

В целях снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ДТП с погибшими и ранеными, ДТП с детьми, пешеходами, в 2024 году реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от  10 ноября 2023 года № 237.

Ожидамыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, развитие и совершенствование дорожно-транспортной сети.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 71954,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 60990,6 тыс. рублей;

бюджет поселения – 10964,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года составило 620,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя (показатель 1 «Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов», кв.м.; показатель 2 «Протяженность автомобильных дорог с ямочным ремонтом», км.).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2023 года № 237 за 1 полугодие  изменения вносились 4 раза, в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района и перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 24.01.2024 года № 17;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 16.05.2024 года № 95;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 20.06.2024 года № 112;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 27.06.2024 года № 117.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Начальник отдела ЖКХ                                                                      Д.В. Крымов

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2024 год

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) |  |  |  |  | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов | 1098,7 | 0 | 0 | 1098,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3,4 квартал |
| Приобретение дорожных знаков, установка, замена дорожных знаков | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3-4 квартал |
| Спил, обрезка ветвей деревьев, расположенных вдоль автомобильных дорог в ст. Ладожской | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3 квартал |
| Установка ограждений вдоль пешеходных переходов | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 20,5 | 0 | 0 | 20,5 | 0 | 6,83 | Мероприятия выполнены частично, окончательная реализация запланирована на 4 квартал |
| Исправление профиля автомобильных дорог механизированным способом без добавления нового материала из ПГС | 1055,9 | 0 | 0 | 1055,9 | 0 | 599,8 | 0 | 0 | 599,8 | 0 | 58,5 | Мероприятия выполнены частично, окончательная реализация запланирована на 3 квартал |
| Внесение изменений в проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района в соответствии с перечнем улиц (ул. Коншиных, ул. Ленина), | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3-4 квартал |
| Исправление профиля автомобильных дорог механизированным способом с добавлением нового материала из ПГС | 1240,0 | 0 | 0 | 1240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3-4 квартал |
| Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием. | 1803,6 | 0 | 0 | 1803,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3 квартал |
| Обустройство (нарезка) кюветов вдоль автомобильных дорог | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал |
| Обустройство тротуара к СОШ №25 по ул. Красной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 760,0 | 0 | 0 | 760,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3-4 квартал |
| Оказание услуг по исполнению функций технического заказчика по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красная от ул. Выгонной до ул. Хлеборобной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» ПК 0+00 – ПК 11+68,82 | 1359,6 | 0 | 0 | 1359,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3-4 квартал |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красной от улицы Выгонной до улицы Хлеборобной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края | 63531,9 | 0 | 60990,6 | 2541,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланировано на 3-4 квартал |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 71954,7 | 0 | 60990,6 | 10964,1 |  | 620,3 | 0 | 0 | 620,3 | 0 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                            Д.В. Крымов

|  | Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 квартал 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 |  | Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов | кв.м. | 1634,22 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал |  |
| 2 |  | Протяженность автомобильных дорог с ямочным ремонтом | км | 1 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал |  |

- Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                         Д.В. Крымов