УТВЕРЖДЕНО

Глава Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук

от_____________________________г.

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности людей на территории   Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 полугодие 2024 года

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие

2024 года

В целях усиления системы противопожарной защиты Ладожского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, повышение степени готовности всех средств для тушения пожаров на территории Ладожского сельского поселения реализуется муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности людей на территории   Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2023 г. № 236.

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является:

- повышение уровня пожарной безопасности.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 26,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 26,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 13 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель: («Обслуживание пожарных гидрантов», шт.). По всем показателям плановые значения не достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности людей на территории   Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2023 года № 236, изменения не вносились.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности людей на территории   Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию оптимальных условий для обеспечения пожарной безопасности территории поселения.

Начальник отдела ЖКХ				                            Д.В. Крымов

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности людей на территории   Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2024 год

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) |  |  |  |  | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Обслуживание пожарных гидрантов | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 50 | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 50 |  |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                       Д.В. Крымов

|  | Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности людей на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 |  | Обслуживание пожарных гидрантов | Шт. | 10 (весна-осень) | 10 (весна) | 50 | Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал |  |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                   Д.В. Крымов