УТВЕРЖДЕНО

Глава Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ Т.М. Марчук

«12» июля 2024 года

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2024 года

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые

за 1 полугодие 2024 года

В целях создания условий для привлечения всех категорий населения Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района к занятиям физической культурой и спортом, обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, в 2024 году реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2023 года №231.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение количества и повышения качества спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- увеличение количества жителей Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение количества спортсменов, принимающих участие в районных, краевых, всероссийских соревнованиях;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, продвижения ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований;

- создание условий для занятий массовым спортом по месту жительства.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 4050,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 4050,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 25.06.2024 года №2 протокол №94 «О внесении изменений в решение Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 декабря 2023 года № 1 Протокол № 83 «О бюджете Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год» составил 4050,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4050,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 4050,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1811,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя (показатель 1 «Численность жителей, занимающихся спортом», чел.; показатель 2 «Численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (накопительная)», чел.).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2023 года №231, изменения не вносились.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию оптимальных условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Начальник финансового отдела				             Ю.М. Цымбал

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района»

за 1 полугодие 2024 года

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на 01.07.2024 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «СЦ «Ладожский» Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, в том числе: | 4050,0 | 0,0 | 0,0 | 4050,0 | 0,0 | 1811,5 | 0,0 | 0,0 | 1811,5 | 0,0 | 44,7 | Реализация программных мероприятий и освоение денежных средств запланировано на 3-4 кварталы 2024 года |
| Расходы на выплаты персоналу | 3736,6 | 0,0 | 0,0 | 3736,6 | 0,0 | 1703,6 | 0,0 | 0,0 | 1703,6 | 0,0 | 45,6 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 293,7 | 0,0 | 0,0 | 293,7 | 0,0 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 102,1 | 0,0 | 34,8 |  |
| Иные бюджетные ассигнования | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 29,4 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 4050,0 | 0,0 | 0,0 | 4050,0 | 0,0 | 1811,5 | 0,0 | 0,0 | 1811,5 | 0,0 | 44,7 |  |

Начальник финансового отдела                                              ___________________                                               Ю.М. Цымбал

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  | 1 | Численность жителей, занимающихся спортом | чел. | 7410 | 7380 | 99,6 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |
|  | 2 | Численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (накопительная) | чел. | 4750 | 3468 | 73,0 | Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП |  |

Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Ю.М. Цымбал